## objetivos
Cronograma de Implantação dos Procedimentos Contábeis
Portaria STN nº 828, de 14/12/2011
Ordem | Objetivos | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014
|  | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri
1 | Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;
2 | Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência; | bar: 2014 4º Tri
3 | Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis; | bar: 2014 4º Tri
4 | Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão; | bar: 2014 4º Tri
5 | Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura; | bar: 2014 4º Tri
6 | Implementação do sistema de custos; | bar: 2014 4º Tri
7 | Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais; | bar: 2014 4º Tri
8 | Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. | bar: 2014 4º Tri
Notas:
a) os períodos marcados com "x" destacam o início de atividades até a sua final implementação
b) Integra o cronograma o conjunto de ações a cada objetivo
d) o Cronograma sofrerá revisão a qualquer tempo caso necessário
São Pedro do Sul, 30 de dezembro de 2013.
______________________________________________
DIOGNES PREUSS MENEZES
Presidente Poder Legislativo
_____________________________________________
Deise Cristiane Menezes Pregardier
Contadora

## objetivo1
1 | Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;
|  | Ações | 2014
|  |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1 | O quê | Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração dos direitos por competência, incluindo os ajuste e as provisões. | bar: 2014 dez
Justificativa
Quem
| Como | metodologia de reconhecimento de direitos por competência
Custo
2 | O quê | Adequação/desenvolvimento de sistema para registro de direitos por competência | bar: 2014 dez
Justificativa
Quem
| Como | sistema informatizado de contabilidade de registro de direito por competência
Custo
3 | O quê
Justificativa
Quem
Como
Custo
4 | O quê
Justificativa
Quem
Como
Custo

## objetivo2
2 | Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência;
|  | Ações | 2014
|  |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1 | O quê | Editar procedimentos para assinaturas e execução de contratos e convênios | bar: 2014 dez
Justificativa
| Quem | assessor(a) jurídico
Como
Custo
2 | O quê | Contabilizar e conciliar no compensado todos os contratos e convênios | bar: 2014 dez
Justificativa
| Quem | contabilidade
Como
Custo
3 | O quê | Identificar e descrever procedimentos e fluxo da despesa | bar: 2014 dez
Justificativa
| Quem | Controle interno e Contabilidade
| Como | Identificar todos os atuais procedimentos de despesa, discutir novo modelo, normatizar, treinar todos os envolvidos no processo, auditar, retreinar.
Custo
4 | O quê | Treinamentos aos servidores sobre fluxos de despesa e contratos
Justificativa
Quem
Como
Custo
5 | O quê | Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração das obrigações por competência, incluindo os ajuste e as provisões. | bar: 2014 dez
Justificativa
Quem
| Como | metodologia de reconhecimento das obrigações por competência
Custo
6 | O quê | Adequação/desenvolvimento de sistema para registro de obrigações por competência | bar: 2014 dez
Justificativa
Quem
| Como | sistema informatizado de contabilidade de registro de obrigações por competência
Custo

## objetivo3e4
3 | Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;
4 | Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;
|  | Ações | 2014
|  |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1 | O quê | Criação Setor de Patrimônio com servidores efetivos e Rotinas de controles internos sobre os bens | bar: 2014 dez
Justificativa
| Quem | agente legislativo II
Como
Custo
2 | O quê | Inventário dos bens, cadastramento e identificação, apuração de responsabilidades | bar: 2014 dez
Justificativa
| Quem | agente legislativo II
Como
Custo
3 | O quê | Ajuste do sistema informatizado para recepcionar mensurações e depreciações | bar: 2014 dez
Justificativa
| Quem | contabilidade
Como
Custo
3 | Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;
4 | Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;
|  | Ações | 2014 jan: 2014
|  |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
4 | O quê | Treinamentos a todos os setores sobre os controles internos dos bens patrimoniais | bar: 2014 dez
Justificativa
| Quem | servidores
Como
Custo
5 | O quê | Laudos técnicos | bar: 2014 dez
Justificativa
| Quem | contabilidade
Como
Custo
6 | O quê | Ajustes contábeis de bens mensurados | bar: 2014 dez
Justificativa
| Quem | contabilidade
Como
Custo
7 | O quê | Inicio registro do registro das depreciações | bar: 2014 dez
Justificativa
| Quem | contabilidade
Como
Custo

## objetivo5
5 | Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura;
|  | Ações | 2014
|  |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1 | O quê | Identificar e cadastrar quais são os ativos de infraestrutura | bar: 2014 dez
Justificativa
Quem
Como
Custo
2 | O quê | Identificar o fluxo dos ativos de infraestrurua | bar: 2014 dez
Justificativa
Quem
Como
Custo
3 | O quê | Treinamento aos servidores que lidam com despesa, almoxarifado e contabilidade, sobre fluxo das operações e registro dos ativos de infraestrutura | bar: 2014 dez
Justificativa
Quem
Como
Custo
|  | Ações | 2014 jan: 2014
|  |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
4 | O quê | Início dos registros na contabilidade dos ativos de infraestrurtura | bar: 2014 dez
Justificativa
Quem
Como
Custo

## objetivo6
6
|  | Ações | 2014
|  |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1 | O quê | Implantar controle de materiais (almoxarifado) em todas as secretarias | bar: 2014 dez
Justificativa
| Quem | contabilidade e agente legislativo II
| Como | Informatizando todas as secretarias e integrando com a central de controle de estoque, integrando com a contabilidade e demais sistemas, treinando servidores para efetuar liquidação, retenções, entradas e saídas de produtos por centros de custos e ações orçamentárias.
Custo
2 | O quê | Integração de sistemas informatizados | bar: 2014 dez
Justificativa
| Quem | empresa de software
| Como | fazer com que os registros contábeis sejam automáticos dos sistemas de tesouraria, pessoal, patrimônio, tributos, materiais.
Custo
3 | O quê | Desconcentração da Contabilidade | bar: 2014 dez
| Justificativa | Permitir que as tarefas administrativas/orçamentárias do dia-a-dia possam ser feitas nas próprias secretarias, agilizando os processos na contabilidade central e permitindo atuar na gestão de custos.
Quem
| Como | Secretarias com maior volume de operações passam a controlar suas cotas de orçamento através de servidores efetivos, elabora pedidos de compra/serviços, registra reserva orçamentária, elabora empenhos. Treinamentos aos servidores envolvidos no processo.
Custo
6 | Implantação do sistema de custos
|  | Ações | 2014 jan: 2014
|  |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
4 | O quê | Identificação das parcelas que integram custos na folha de pagamento e informatização das informações (férias, 13º, licenças remuneradas). | bar: 2014 dez
| Justificativa | alocar custos da folha por centro de custos e ações
| Quem | contabilidade
Como
Custo
5 | O quê | Adoção do princípio da competência para as variações patrimoniais | bar: 2014 dez
Justificativa
| Quem | contabilidade
| Como | analisar sob o aspecto contábil as obras, adiantamentos, seguros, diárias, despesas do exercício anterior, indenizações, precatórios, sentenças judiciais, parcelas remuneratórias de pessoal.
Custo
6 | O quê | Designação de servidor(es) ou criação de setor para o registro e acompanhamento do sistema de custos, na contabilidade. | bar: 2014 dez
Justificativa
| Quem | contabilidade
Como
Custo
7 | O quê | Identificação dos métodos de custeio, sistemas de acumulação e sistemas de custeio | bar: 2014 dez
Justificativa
| Quem | contabilidade
Como
Custo
6 | Implantação do sistema de custos
|  | Ações | 2014 jan: 2014
|  |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
8 | O quê | Elaborar PPA, LDO e LOA com identificação dos produtos e metas físicas para 2014 | bar: 2014 dez
Justificativa
| Quem | contabilidade
| Como | relatórios
Custo
9 | O quê | Gerar informações de custos de teste do sistema de custos | bar: 2014 dez
Justificativa
| Quem | contabilidade
| Como | relatórios
Custo
10 | O quê | Informatização de custos (patrimônio, materiais, contabilidade e folha) | bar: 2014 dez
Justificativa
| Quem | contabilidade
| Como | relatórios
Custo
|  | Ações | 2014 jan: 2014
|  |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
11 | O quê | Geração de informações de custos | bar: 2014 dez
Justificativa
| Quem | contabilidade
| Como | relatórios
Custo